План методической работы

по обеспечению введения ФГОС НОО

МОУ Лапшаурская НОШ

Базарносызганского района

Ульяновской области

на 2010-2011 гг.

ЦЕЛЬ:  Организовать информационно- методическое  сопровождение  введения нового образовательного  стандарта НОО.

| № п/п | Направление деятельности | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечение введения ФГОС НОО | 1.Изучить нормативно-правовую базу федерального и регионального, муниципального уровней по введению нового стандарта. 2. Разработать положение о введении ФГОС НОО в образовательном учреждении 3. Издание приказа о переходе образовательного учреждения на новый образовательный стандарт. 4. Разработать образовательную программу ОУ. 5. Внести изменения в программу развития ОУ. 1. Провести педагогический совет «О переходе к новым ФГОС НОО». 2. Оформить информационный стенд. 3. Провести общешкольное родительское собрание по вопросу перехода на новый образовательный стандарт. 4. Организация постоянного семинара с учителями начальной школы по изучению ФГОС НОО. 5.Участие в научно-методических семинарах регионального, муниципального уровней. 6.Прохождения курсовой переподготовки учителей, администрации ОУ. 7.Информационное сопровождение введения ФГОС НОО на сайте школы. | Январь-май 2011 Май 2011 Май 2011 Январь 2011 Март 2011 Март 2011 Февраль 2011 Апрель 2011 Март- июль 2011 Постоян но Согласно графику курсовой подготов ки Постоян но | Рук. школы Носкова Н.Н. Рук. школы Носкова Н.Н. Рук. школы Носкова Н.Н. Рук. школы Носкова Н.Н. Рук. школы Носкова Н.Н. Рук. школы Носкова Н.Н. Учитель Смольникова Л.А. Рук. школы Носкова Н.Н. Рук. школы Носкова Н.Н. Рук. школы Носкова Н.Н. Рук. школы Носкова Н.Н. Рук. школы Носкова Н.Н. |