«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

МОУ Лапшаурская НОШ                                                                                                                                                                           ________Носкова Н.Н.                                                                                                                                                                  «28» декабря 2010г.

Приказ по школе

от 27.12.2010г. № 149

План-график  мероприятий

по обеспечению введения ФГОС НОО

МОУ Лапшаурской НОШ

Базарносызганского района

Ульяновской области

на 2010-2011 гг.

ЦЕЛЬ:  мобилизация кадровых, материально-технических, финансово-хозяйственных, правовых ресурсов школы для введения ФГОС НОО.

ЗАДАЧИ:  I. Сформировать нормативно -правовую базу образовательного учреждения  введения ФГОС НОО.

II. Создать финансово-экономическое обеспечение.

III. Обеспечить повышение квалификации всех учителей начальных классов по вопросам введения нового стандарта.

IV. Привести в соответствие к новым стандартам материально- техническую базу начальной школы.

V. Организовать информационное сопровождение  введения нового образовательного  стандарта.

| № п/п | Направление деятельности | Мероприятия | Срок | Ответственные (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО Финансово -экономическое обеспечение введения ФГОС НОО Организационное обеспечение введения ФГОС НОО Научно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО Информационное обеспечение введения ФГОС НОО Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | 1.Изучить нормативно-правовую базу федерального и регионального, муниципального уровней по введению нового стандарта. 2. Разработать положение о введении ФГОС НОО в образовательном учреждении. 3. Издание приказа о переходе образовательного учреждения на новый образовательный стандарт. 4. Разработать образовательную программу ОУ. 5. Внести изменения в программу развития ОУ. 1.Разработка положения о регламентации и установлении заработанной платы учителей. 2. Внесение изменений в положение о стимулирующих надбавках и доплатах учителей. 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам пед. работников 1. Провести педагогический совет «О переходе к новым ФГОС НОО» 2. Оформить информационный стенд 3. Провести родительское собрание по вопросу перехода на новый образовательный стандарт. 4. Организация постоянного семинара с учителями начальной школы по изучению ФГОС НОО 1.Приобретение программ, учебников, методических пособий по ФГОС НОО 1.Прохождения курсовой переподготовки учителей, администрации ОУ. 2.Участие в научно-методических семинарах регионального, муниципального уровней. 1.Публичный отчет администрации школы по вопросам введения ФГОС НОО. 2.Публикации материалов по этапам введения ФГОС НОО в образовательном учреждении, в местных СМИ 3.Информация по введению ФГОС НОО на сайте школы. 1.Анализ материально-технической базы школы, выявление потребностей. 2.Приобретение необходимого оборудования, учебно-методической литературы, спорт. инвентаря и др. | Январь-май 2011 Апрель 2011 Май 2011 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Декабрь 2010 Февраль 2011 Май 2011 Постоянно 2011 Май-август 2011 В теч. 2010-2011 Постоянно 1 раз в четверть 2011-2012 1 раз в четверть 2011-2012 1 раз в месяц Декабрь 2010г. Март-август 2011 | Рук. ОУ Носкова Н.Н. Рук. ОУ Носкова Н.Н. Рук. ОУ Носкова Н.Н., Учитель Смольникова Л.А. Рук. ОУ Носкова Н.Н. Администрация, учителя Рук. ОУ Носкова Н.Н Рук. ОУ Носкова Н.Н |